## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 金融管理工作经费
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 赵馨 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 37.46 | 32.1479 | 32.1379 |  | 10 |  | 99.97% |  | 9.9969
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 37.46 | 32.1479 | 32.1379 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：1、完成疫情防控重点保障企业贷款贴息资金清算，并做好绩效评价。2、完成市属金融企业年度财务决算、国有金融资本产权登记、金融企业绩效评价等工作，建立健全金融企业资本管理制度及信息系统。 |  |  |  |  | 1.按照财政部绩效评价指标要求，疫情防控重点保障企业贴息绩效均完成目标值。按照财政部北京监管局要求，根据人民银行报销专项再贷款的合格贷款明细、工信部资格企业名单等审核确定，确保中央财政贴息资金准确用于支持符合条件的疫情防控重点保障企业。2.顺利开展国有金融资本管理相关工作，圆满完成金融企业绩效评价工作、国有金融资本产权登记工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 机构运行保障 | 疫情防控重点保障企业贷款贴息资金清算及绩效评价 | 中介服务聘请1家事务所（疫情防控重点保障企业资金清算、绩效评价）,资金清算率达到100%，项目预算控制≤9.6万元，保障疫情防控重点保障企业贷款贴息资金合理利用。 |  |  | 聘请了1家事务所,资金清算率达到100%，项目实际支出数在预算控制范围内，保障疫情防控重点保障企业贷款贴息资金合理利用。 | 45 |  | 44 |  | 通过项目实施，保障疫情防控重点保障企业贷款贴息资金合理利用，但仍存在不足，有待进一步完善。
|  | 国有金融资本管理 | 中介服务需聘请3家事务所，印刷200本金融管理制度汇编。项目预算控制数≤22.54794万元，国有金融资本管理工作能力得到提升。 |  |  | 聘请了3家事务所，开展国有金融资本管理相关工作；印刷120本金融管理制度汇编。项目实际支出数在预算控制范围内，顺利开展国有金融资本管理相关工作。 | 45 |  | 43.2 |  | 因制度汇编每本页数较多，经费不变的情况下，数量少于原计划。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.2
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。