北京市财政局项目支出

绩效评价报告

| 主管部门 | 北京市财政局 |
| --- | --- |
| 项目单位 | 北京市财政局财政监督处（内部控制办公室、监督检查分局） |
| 项目名称 | 财政监督业务服务 |
| 评价部门 | 北京市财政局 |

北京市财政局

二○二三年五月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准	4

（三）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	6

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况	7

（二）项目过程情况	8

（三）项目产出情况	9

（四）项目效益情况	11

五、主要经验及做法、存在的主要问题及原因分析	12

（一）主要经验及做法	12

（二）存在的主要问题及原因分析	12

六、相关建议	13

七、其他需要说明的问题	13

八、附件	13

- 财政监督业务服务项目支出

- 绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》等文件规定，北京市财政局成立绩效评价工作组，于2023年5月，对财政监督业务服务项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

## 1.项目立项背景

财会监督是党和国家监督体系的重要组成部分，对于推进全面从严治党、维护政令畅通、规范财经秩序、促进经济社会健康发展等方面具有重要作用。根据《中华人民共和国会计法》《注册会计师法》《会计师事务所执业许可和监督管理办法》《资产评估行业财政监督管理办法》《财政部门监督办法》(财政部令69号)、《北京市财政检查工作规程》等有关制度和财政部提出的“推进财会监督体制机制和能力建设，加强重点领域财税监督，强化会计和评估监督”等财政监督检查要求，北京市财政局财政监督处（内部控制办公室、监督检查分局）（以下简称“财政监督处”）作为北京市财政监督政策和制度拟定及执行部门，为更好履行财会监督职责，做好财政中心工作，充分发挥财会监督基础性、支撑性作用，每年申请设立“财政监督业务服务”项目，开展会计信息质量及财税法规和政策执行情况、注册会计师和资产评估行业执业质量、内控内审等有关监督检查工作。

## 2.项目主要内容及实施情况

为切实履行财政部门监督职责，充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、提升会计信息执业质量和资产评估执业质量的重要作用，根据中央专项整治工作和财政部工作部署的要求，紧密围绕宏观调控、财政重点扶持行业和社会关注热点，通过聘请中介机构和行业专家等方式，开展监督检查工作，旨在提高财政监督和内控管理发展水平。2022年项目主要内容包括四项工作：一是组织财税法规和政策执行、会计信息质量检查和财政部门预算管理专项核查工作；二是财政内控内审、预算管理检查有关工作；三是组织会计师事务所、资产评估机构执业质量检查工作；四是组织完成举报、投诉专项检查工作。截至2022年底，执法监督各项工作均按照计划完成，进一步提升北京市财政局两师行业执法监督水平。

## 3.项目资金投入及使用情况

该项目全年预算批复金额为221.51万元，资金到位率为100%。截至2022年12月，该项目实际支出金额为219.93万元，预算执行率99.29%。

## （二）项目绩效目标

该项目总体绩效目标为：依据国家、财政法律法规，按照财政部、市委、市政府和北京市财政局财政监督工作部署和要求，本着提高工作效率，提升财政监督业务水平，降低检查成本以及加强财政监督宣传力度的目的，达成以下绩效总体目标：（一）完成年度各类财政监督检查任务（二）提高财政监督和内控管理发展水平。（三)聘请中介机构行业专家：对重要举报案件及行政处罚事案件的检查报告开展专家论证和综合评价工作，主要聘请中介机构的惩戒委员会成员或丰富专业经验的专家对检查结果，提出完善意见和处理处罚建议，把控质量风险评估，为处理处罚决策提供支撑。落实财政部关于两师行业管理要求，切实加强注册会计师资产评估师的执法监督工作，按照相关法律法规，印制《北京市两师行业执法监督工作手册》和内控管理办法等，依法依规开展工作，进一步提升北京市财政局执法监督水平。具体目标设定情况详见表1：

表1：项目2022年绩效目标设定情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员数量 | ≥150人 |
|  | 数量指标 | 订购杂志数量 | 66本 |
|  | 数量指标 | 监督检查数量 | ≥300个 |
|  | 数量指标 | 聘请专家 | ≥10人 |
|  | 质量指标 | 监督检查工作取得应有的效果 | 高中低 |
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月底前 |
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤221.5112万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让执法监督工作有法可依，有据可循，依法依规开展工作，进一步提升我局两师行业执法监督水平 | 优良中低差 |
|  | 可持续影响指标 | 执法水平持续提升 | 优良中低差 |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为财政监督处以后年度相关项目提供参考依据。

2.绩效评价对象和范围

财政监督业务服务项目，项目资金221.51万元。

- （二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准

1.绩效评价原则、评价方法

评价工作组遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，运用公众评判法、比较法和因素分析法相结合的绩效评价方法，对该项目预先制定的目标进行绩效评价。

2.绩效评价指标体系、评价标准

评价工作组按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。

主要包括决策、过程、产出、效益四个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价绩效目标、决策依据和决策程序及资金投入情况；二是过程指标（20分），主要评价预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设和过程控制；三是产出指标（40分），主要评价产出数量、质量、时效及成本等指标的实现情况；四是效益指标（30分），主要评价项目实现效果、可持续影响等内容。

## （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

1.组建评价工作组、遴选专家

按照北京市财政局的工作要求和该项目特点，成立了评价工作组，根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家和财务专家共5名组成专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员和专家进行了培训。

2.收集资料

评价工作组收集相关资料听取项目单位的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

3.研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，与评价专家共同细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系（详见附件1）。

4.筹备和召开专家评价会

项目单位完成评价会的资料准备工作，并于2023年5月15日召开专家评价会。评价会上，专家与项目单位进行了充分讨论和沟通，对该项目的绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见。

5.撰写绩效评价报告

评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。

# 三、综合评价情况及评价结论

财政监督业务服务项目综合得分93.19分，其中，项目决策8.68分、项目过程18.01分、项目产出38.50、项目效益28.00分，项目综合绩效评定结论为“优”。具体情况详见下表。

财政监督业务服务项目

绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10.00 | 8.68 |
| 项目过程 | 20.00 | 18.01 |
| 项目产出 | 40.00 | 38.50 |
| 项目效益 | 30.00 | 28.00 |
| 综合得分 | 100.00 | 93.19 |
| 绩效评定级别 | 优 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策指标，满分10.00分，评定得分为8.68分。项目以《中华人民共和国会计法》《注册会计师法》《会计师事务所执业许可和监督管理办法》《资产评估行业财政监督管理办法》《财政部门监督办法》(财政部令69号)、《北京市财政检查工作规程》等有关制度和财政部提出的“推进财会监督体制机制和能力建设，加强重点领域财税监督，强化会计和评估监督”等财政监督检查要求为立项依据，并依照《北京市财政局关于编制2022年》要求，编制2022年项目预算，填报了《项目申报书》和《项目支出绩效目标表》等材料，经财政监督处领导班子研究及财务处、分管局领导依次审核后立项。项目资金参考历年项目监督检查工作量情况及付费标准进行测算，根据项目历年支出情况确定项目支出范围，项目制定了明确的总体目标，并依据总体绩效目标设定了比较细化的绩效指标，项目绩效目标与项目预计解决的问题相关、与现实需求基本匹配。

项目立项决策依据充分，决策程序规范，项目资金分配与实际内容相匹配，绩效目标较明确，但项部分绩效目标设置细化、量化程度有待提升，科学合理性有待加强。

## （二）项目过程情况

项目过程指标，满分20.00分，评价得分为18.01分。在资金管理方面，该项目资金全部为财政资金。全年预算批复221.51万元，财政资金足额及时到位，截止2022年12月31日，项目实际支出219.93万元，预算执行率为99.29%。在资金使用过程中，严格执行各类费用支出标准、费用报销、项目资金管理等财务管理制度，资金支出逐级履行审批手续，项目资金单独核算，专款专用，未发现截留、挤占、挪用等违规违纪行为，项目整体资金支出管理较为规范。

在组织实施方面，为规范项目管理及实施，针对监督检查业务制定了一系列管理办法，并汇编成册，包括《财政监督处（内控办）、监督检查分局内部控制操作规程》《财政监督文件手册》《会计监督检查工作指南（行政事业类）》《两师行业执法检查手册》及《财会监督法规依据》。项目执行过程中，工作人员严格执行上述制度办法的相关规定，对各类监督检查过程进行监管，对中介机构参与人员进行考勤，项目组织机构比较健全，实施过程较为规范，各项检查工作有针对性的制定了细化的检查方案，指导项目开展，但未制定项目整体实施方案，缺少对项目的统筹管理，同时，对中介机构工作质量的考核或验收报告等资料不够充分，项目过程管理的规范性有待进一步提升。

## （三）项目产出情况

项目产出指标，满分40.00分，评价得分为38.50分。2022年，项目在会计执业质量检查方面，完成了对163家会计师事务所会计执业质量检查工作；财税法规和政策执行检查方面，对16个区及亦庄开发区开展专项复查工作，并完成了对经开区和怀柔科学城腐败问题专项治理检查以及对北京银行股份有限公司、北京首创融资担保有限公司和北京市朝阳区财政局3个单位创业担保贷款贴息及奖补资金管理使用情况的专项检查；财政部门预算管理专项核查方面，选取“三公”经费较多的3个市级部门和16个区开展现场检查，并在每个区延伸3个区级部门开展实地检查；对房山、顺义、密云、延庆4个区2021年以来疫情防控资金使用规范情况开展了专项检查，对顺义、房山、密云、延庆4个区直达资金惠企利民情况核查检查，对朝阳、丰台、密云、延庆4个区落实区委区政府主要领导2021年度经济责任审计发现的财政共性问题整改情况核查工作；会计监督检查方面，开展了2021年度市、区两级政府预决算和部门预决算公开情况专项检查工作完成了对市级1071家、区级4447家部门及单位预决算公开情况的核查工作以及对北京市文物局、首都博物馆、北京石刻艺术博物馆等3家同级行政事业单位的2021年度会计信息质量检查；资产评估执业质量检查方面，完成了对50家资产评估机构的资产评估执业质量检查；投诉举报案件核查方面，2022年累计受理投诉举报案件107件，对3个会计师事务所和14个注册会计师实施了行政处罚。项目开展过程中，邀请财政部监督评价局领导围绕财政内控建设开展专业知识培训及开展会计监督检查培训，参加培训人员共计171人；聘请15人次行业专家对两师行业检查和举报投诉检查中的难点问题进行研判论证；为市财政局相关处室及各区财政局订阅《财政监督》杂志每期 66册。依据项目计划进度，本项目涉及的各项工作均在2022年12月底前完成，并出具了检查报告，2022年监督检查工作获得了财政部、市政府等相关部门的一致认可，在《财政部办公厅关于2022年地方财会监督工作情况的通报》（财办监〔2023〕13号）中，北京市被表彰为地方财会监督工作综合表现突出集体，项目完成质量较好。截至2022年12月，项目实际支出219.93万元，未超出预算控制数，达成了既定成本指标，项目通过政府采购的方式节约了项目成本。项目产出指标超额完成，且项目完成质量较好。

## （四）项目效益情况

项目效益指标，满分30.00分，评价得分为28.00分。项目效益实现情况较好，一是开展专项整治确保了财政资金的安全运行，持续净化地区政治生态和营商环境，保障全市重点领域财经秩序平稳运行；二是持续加大对民生领域财政资金使用规范性的检查力度，确保财政资金的使用合法合规、安全高效，有力推动民生政策落实；三是以问题为导向助力提升预算管理效能，落实审计问题长效治理，为全面提高预算单位财政资金使用效益打下坚实基础；四是市区合力提升会计信息质量，深入推进政府会计准则制度有效执行；五是依法从严惩治行业严重违法行为，净化执业环境，有效震慑违法行为，促进行业健康发展；六是持续加强行业联合监管力度，合力破解行政处罚执行难、无证经营等问题顽疾。七是通过业务培训、订阅《财政监督》杂志、聘请行业专家把关疑难问题等措施，进一步提升了监督干部业务素质，更好地保障财会监督工作在服务首都经济社会发展中发挥基础性支撑作用。

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标，维护了首都财经秩序，保障了重点领域财税政策落地生效、发挥了财会监督在服务保障预算管理制度改革中的护航作用。但项目纵向、横向比较和对实现效果的分析不够充分，财政投入的绩效成果完成情况可比、可测量化程度有待提升。

# 五、主要经验及做法、存在的主要问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

1.重视对区级财政部门的业务指导，努力克服疫情反复的现实困难，精选培训讲师和培训内容，召开系列培训班夯实财会监督工作基础。

2.各级财政部门持续深入学习贯彻习近平总书记关于财会监督工作的重要讲话精神，鼓励在实践工作中积极先试先行，围绕目前加强财会监督工作的短板难点，在信息化建设、体制机制革新、技术手段应用等方面，不断探索创新发展路径。

## （二）存在的主要问题及原因分析

## 1.绩效目标设置细化程度及项目效果实现程度呈现有待进一步提升。

- 部分绩效指标细化、量化程度有待提升，如产出数量指标中监督检查数量未根据不同的监督检查内容分类细化；质量指标与产出内容对应性不够充分；时效指标未结合关键性时间节点进行设置，此外效益指标设定较为宽泛，通过纵向、横向比较对实现效果进行总结分析的相关资料不充分，导致项目效果实现程度呈现不够。

## 2.项目管理机制有待提升。

事前项目未制定总体的实施方案，缺少对项目的统筹管理，不利于项目的实施，事后对中介机构工作质量的考核或验收报告等资料不够充分，项目监管机制有待进一步完善。

# 六、相关建议

## （一）提升绩效管理意识，科学设置绩效目标，加强项目绩效成果完成情况的量化对比分析。

建议强化绩效管理意识，深入分析业务特点和工作重点，有针对性地设置与年度任、总体目标及预算额度契合度高的指标,加强绩效目标与实现内容的对应性，增强指标的指向性和可衡量性，为项目绩效管理打下良好的基础，加强项目绩效成果完成情况的量化对比分析，体现财政资金投入的“物超所值”。

## （二）加强项目组织管理，提升过程管理水平

建议加强项目管理，及时总结前期工作成绩与不足，在项目实施前制定完整、细化的项目总体实施方案，明确各项工作的质量要求，进一步做好中介机构的日常监管和质量验收工作，切实保障项目有序、有效地运行。

# 七、其他需要说明的问题

无。