2022年度中央对北京普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息及奖补）转移支付预算执行情况

绩效自评报告

一、转移支付基本情况

（一）普惠金融发展专项资金转移支付概况

根据中央及本市政策要求，对创业担保贷款贴息及奖励补助资金项目进行绩效自评，对应资金用于对符合条件的创业担保贷款的个人和企业给予贴息补助、对担保基金运营管理机构和经办金融机构给予奖励补助，及向担保机构拨付担保费。

（二）资金投入情况分析

1.资金投入情况

2022年本市创业担保贷款贴息及奖补资金合计安排  4149.60万元（含结余资金）。其中，中央资金全年预算298.88万元，地方资金全年预算3595.20万元。其他资金255.52万元。资金到位率100%。

2.资金执行情况

创业担保贷款贴息及奖补资金依据实际完成情况据实清算后拨付，2022年度，北京市创业担保贷款贴息及奖补年度资金全年执行数为2876.48万元，执行率进一步提升。

（三）资金管理情况分析

1.分配科学性。我市严格按照专项转移支付管理制度以及《财政部关于修订发布〈普惠金融发展专项资金管理办法〉的通知》（财金〔2019〕96号）规定的范围和标准，结合各区实际业务开展等情况合理分配转移支付资金。

2.下达及时性。我市严格按照预算法及其实施条例、专项转移支付管理制度规定以及普惠金融发展专项资金管理办法规定的时限要求，向财政部备案中央转移支付资金分配方案，根据财政部意见及时下达各区财政部门。

3.拨付合规性。市区财政部门严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，其中市财政局将转移支付资金拨付至各区财政部门，各区财政部门或预算单位按照创业担保贷款业务开展及经办银行资金申请情况，将贴息及奖补资金拨付至相关经办银行及担保机构。

4.使用规范性。市区财政部门严格按照下达预算的科目和项目执行，专项资金用于为符合条件的创业担保贷款进行贴息、及向经办银行及担保机构拨付奖补资金、向担保机构拨付担保费，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.执行准确性。市区财政部门按照上级下达和本级预算安排的金额，按要求执行。

6.预算绩效管理情况。市级财政在向各区财政部门细化下达预算时同步下达绩效目标，并将有关资金纳入对下转移支付绩效管理。根据中央文件要求及时开展绩效自评，并形成自评结果上报。

7.支出责任履行情况。根据财监〔2023〕1号文件相关要求，本部分特指共同财政事权转移支付足额安排资金履行本级支出责任情况。不涉及普惠金融发展专项资金。

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析

为进一步推进北京市创业担保贷款业务增量扩面，2021年以来，我市相关部门积极发挥联动作用，从供方和需方均采取措施推进北京市创业担保贷款业务增量扩面。政策升级以来，目前我市创业担保贷款业务量逐年攀升，2022年新发放贷款额达36.9亿元（同比增加3.7倍），有效促进了特殊困难群体的结构性就业矛盾的解决，推动我市创业就业环境进一步优化。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

年度创业担保贷款发放额: 2022年度全市创业担保贷款发放额36.9亿元，实现绩效指标要求。

（2）质量指标

创业担保贷款回收率：2022年，全市创业担保贷款回收率为104%（其中超过100%的原因为部分贷款提前还款），实现绩效指标要求。

资金足额拨付率：2022年我市应拨付创业担保贷款贴息及奖补资金2876.48万元，实际拨付贴息及奖补资金2876.48万元，资金足额拨付率100%，实现绩效指标要求。

地方配套资金到位率：2022年，中央下达我市创业担保贷款贴息及奖补资金298.88万元，地方配套2081.82万元，地方配套资金到位率达100%，实现绩效指标要求。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益指标

创业担保基金放大倍数：2022年末全市创业担保基金超过2倍，实现绩效指标要求。

（2）社会效益指标

截至2022年底，本市可开展创业担保贷款业务的网点共1697个，实现可开展创业担保贷款的乡镇全覆盖，金融网点覆盖率为100%，实现绩效指标要求。

3.满意度指标完成情况

经汇总抽样调查结果，本市申报创业担保贷款贴息个人满意度、小微企业满意度两项指标为100%，实现绩效指标要求。

三、绩效自评结论

2022年，我市达成普惠金融发展专项资金总体绩效目标和各项绩效指标要求，有效发挥财政资金引导撬动作用，推动大众创业、万众创新。