## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 11000022T000000456502-政府采购管理服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 彭兴洋 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592405
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 115.8812 | 115.6312 | 113.4155 |  | 10 |  | 98.08% |  | 9.8084
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 115.8812 | 115.6312 | 113.4155 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据财政部工作安排，进行代理机构检查。购买乙方宝及企查查账号，用于查询企业裁判文书、行政处罚、被执行人及企业具体情况等内容，便于调查投诉举报等案件。为及时传达财政部有关政府采购政策精神，加大政府采购政策法规宣传，2023年将继续开展政府采购业务的培训工作。对从事北京市政府采购业务的社会代理机构专业人员及预算单位进行培训，对采购活动中存在的问题、典型案例进行分析和讲解，强化从业人员的守法。 |  |  |  |  | 2023年落实政府采购改革政策，对代理机构及集采机构进行检查，通过乙方宝及企查查账号，查询企业裁判文书、行政处罚、被执行人及企业具体情况等内容，便于调查投诉举报等案件。同时为提高采购人法律意识，加大政府采购政策法规宣传，及时传达财政部有关政府采购政策精神，对采购活动中存在的问题、典型案例进行分析和讲解，强化从业人员的守法。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购买VIP账号及SVIP账号数量 |  | ≥31个 | 32个 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请专职律师及律师助理数量 |  | ≥7人 | 7人 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 邀请不同领域专家开展政府采购业务的培训人次 |  | ≥4人次 | 4人次 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 政府采购检查抽取项目数量 |  | ≥200个 | 200个 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 法律服务质量、代理机构现场检查质量、政府采购业务培训质量 |  | 定性优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 在财政部规定时限或合同规定时限内完成项目 |  | 定性优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 便于调查投诉举报等案件 |  | 定性优 | 优 | 5 |  | 4.7 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 便于调查投诉举报等案件及政府采购情况统计 |  | 定性优 | 优 | 5 |  | 4.7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范政府采购社会代理机构执业行为 |  | 定性优 | 优 | 5 |  | 4.7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉举报案件及时准确处理 |  | 定性优 | 优 | 5 |  | 4.7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府采购从业人员专业性提高 |  | 定性优 | 优 | 5 |  | 4.6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府采购监督检查结果得到应用 |  | 定性优 | 优 | 5 |  | 4.6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意程度 |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤115.6312万元 | 113.415453万元 | 5 |  | 5 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.8084
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。