## 项目支出绩效自评表 (3)
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 11000022T000000493544-部门预算编制管理服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 刘刚 |  |  |  | 联系电话 |  | 55591913
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 66.371 | 46.211 | 46.112 |  | 10 |  | 99.79% |  | 9.9786
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 66.371 | 46.211 | 46.112 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 组织全市各预算单位进行培训，宣讲财政部及市委市政府最新政策文件精神，讲解部门预算编制新特点、新要求，培训预算编制系统实际操作练习，确保各单位财务人员能够及时掌握、有效运用。 2、印制《2024年北京市市级年预算编制指南》 3100册供全市各部门预算单位在编报部门预算中参考使用,以促进部门预算编报水平。 |  |  |  |  | 按照年初的工作安排，为做好部门预算编制工作，使各区财政部门和市级各部门准确掌握部门预算编制的具体要求，全面提升我市部门预算编制质量，印制《2024年北京市市级部门预算指南》3100册。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 |  | ≥1次 | 1次 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 |  | ≥1120人 | 1200人 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷批次 |  | ≥1次 | 1次 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 部门预算编制培训覆盖率 |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 部门预算公开培训覆盖率 |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 印刷品验收合格率 |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间、印制完成时间 |  | ≤10月 | 10月 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤46.211万元 | 46.112万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益 | 全市部门预算编制水平 |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 9 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全市部门预算制人员水平 |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意程度 |  | ≥90% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.9786
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效自评表 (2)
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 11000022T000000493544-部门预算编制管理服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 刘刚 |  |  |  | 联系电话 |  | 55591913
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 66.371 | 46.211 | 46.112 |  | 10 |  | 99.79% |  | 9.9786
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 66.371 | 46.211 | 46.112 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 印制《2024年北京市市级年预算编制指南》 3100册供全市各部门预算单位在编报部门预算中参考使用,以促进部门预算编报水平。 |  |  |  |  | 按照年初的工作安排，印制《2024年北京市市级部门预算指南》3100册，做好部门预算编制工作，使各区财政部门和市级各部门准确掌握部门预算编制的具体要求，全面提升我市部门预算编制质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷批次 |  | ≥1次 | 1次 | 20 |  | 20 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 印刷品验收合格率 |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 印制完成时间 |  | ≤10月 | 10月 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤46.211万元 | 46.112万元 | 20 |  | 20 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益 | 全市部门预算编制水平 |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 28 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.9786
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。