## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11000024Y000002959221-预算执行信息系统及相关系统运维服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 36.775 | 36.775 | 36.775 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 36.775 | 36.775 | 36.775 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.根据北京市财政局业务要求进行系统维护，有效支撑财政业务高效开展； 2.根据安全自查及局内测评的整改意见，进行系统安全相关维护。 |  |  |  |  | 按照合同要求进行系统日常运维、系统运行状态监控、系统故障处理、宕机和紧急故障和系统BUG修改及漏洞修复等工作，有效支撑预算执行等财政业务的高效开展，并根据安全自查及局内测评的整改意见，完成了系统安全相关维护。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统维护数量 |  | ＝2个 | 2个 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运维人员数量 |  | ≥1人 | 1人 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  | ≤1% | 1% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 年度绩效考核通过率 |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | ≥99% | 99% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 系统响应时间 |  | ≤5秒 | 5秒 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 运维响应时间 |  | ≤5分钟 | 5分钟 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 产出指标 | 时效指标 | 系统故障解决时间 |  | ≤2小时 | 1小时 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高系统使用效率，加快资金支付效率 |  | 定性优 | 优 | 20 |  | 18 |  | 通过项目实施，提高了系统使用效率，加快资金支付效率。但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主责处室满意度 |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤36.775万元 | 36.775万元 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98