## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 11000022Y000000452314-非税收入系统运维服务项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 84.34 | 84.34 | 84.34 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 84.34 | 84.34 | 84.34 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.在运维系统无重大调整且系统运行环境正常的前提下，保障非税收入系统正常运行。 2.完成新一运维年度项目审批和政府采购，签署合同并启动，在上一年度运维绩效考核优秀的情况下，支付合同尾款。 3.保障系统常维护，包括增加新单位、单位调整停用、新增用户、调整密码重置、用户角色权限新增调整停用、客服电话等。 4.保障系统功能运维，包括非税应用系统巡检及备份、日志审查备份、服务请求、报表维护、年终结转、代理银行上线、程序变更和系统升级、后台数据维护、宕机和紧急故障处理、系统备份、其他涉及后台及代码变更的维护工作，延长系统使用寿命，提高工作效率。 |  |  |  |  | 1.运维期间非税收入系统未出现过重大调整，系统运行环境正常，系统运行正常。 2.完成了系统日常维护工作。配合业务处室完成了增加、调整执收单位信息，新增、调整用户角色权限等工作，配合执收单位完成用户密码重置，客服电话解决了用户系统使用过程中的各类问题。 3.完成了系统功能运维工作。每日对应用系统巡检及备份，并定期提供巡检报告。配合业务处室完成了年终结转工作。配合代理银行完成了接口测试上线工作。根据业务处室需求，完成了后台数据调整维护及功能调整工作。根据安全测试报告，完成了系统漏洞整改工作。通过持续对系统代码升级优化，延长了系统使用寿命，提高工作效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运维服务 |  | ＝1项 | 1项 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 平均故障排除时间 |  | ≤3小时 | 1小时 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 |  | ≤30分钟 | 5分钟 | 15 |  | 15 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统稳定运行程度 |  | ≥99% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 工单完成质量 |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统使用寿命延长 |  | 定性优 | 优 | 5 |  | 4 |  | 通过开展非税收入系统运维服务，延长了系统使用寿命，提高了工作效率。但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提高 |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 9
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统安全稳定运行 |  | 定性优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位及科室满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤84.34万元 | 84.34万元 | 5 |  | 5 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98