京财金融〔2021〕165号附件2

北京市国有金融资本产权登记

专项工作落实方案

一、工作目标

在全市范围内开展国有金融资本产权登记专项工作，全面摸清国有金融资本家底，明晰国有金融资本产权关系，夯实国有金融资本管理基础。

二、登记范围

按照“全面覆盖、应登尽登”的原则，将占有和使用国有金融资本的金融机构纳入国有金融资本产权登记系统。包括以下三类：

| 分类标准 | 登记标准 |
| --- | --- |
| 1、地方国有金融机构（含行政事业单位和非金融国有企业集团所办的金融机构） | 拥有实际控制权的境内外各级机构（含合伙企业下同）及前述机构投资参股的机构。 |
| 2、依托国家权力和信用支持设立的金融基础设施机构（如地方金融类资产交易场所及相关登记托管、清算结算服务机构）。 | 拥有实际控制权的各级机构及前述机构投资参股机构（含金融管理部门管理、凭借国家权力和信用支持运营的会员制单位和事业单位等机构）。 |
| 3、金融管理部门管理的机构（包括行业学会、行业协会、各类机构）。 | 按一级单位是否开展金融类业务判断是否纳入登记范围，凡是开展金融类业务的一级单位，该一级单位及下设机构均纳入产权登记范围，前述机构投资参股的机构也纳入产权登记范围。 |

上述登记范围中，对于公司制企业，根据公司成立以来国有金融资本出资情况登记；对于未完成公司制改革的企业（含合伙企业），进行清产核资，按照清产核资结果，将国家享有的资本进行登记；对于金融基础设施机构，按照清产核资结果，将凭借国家权力和信用支持所形成的资本和应享有的权益登记为国家资本；对于金融管理部门所属机构（包括行业学会、行业协会、各类机构），按照清产核资结果， 将国家享有的资本和权益进行登记。

三、财政部门职责

依法确认金融机构国有产权归属、理顺产权关系，核发产权登记证（表）；监督国有控股金融机构的出资和产权变动及处置行为；对金融机构产权被司法冻结等产权或有变动事项进行备案；监督金融机构国有资本经营状况；统计、监测、汇总和分析国有金融资本占有、使用和变动情况；向上级财政部门报送国有金融资本产权登记情况与产权变动状况分析报告。

四、财政部门工作内容

（一）开展市属金融企业登记工作

1.市财政局根据以往年度企业名单，对已纳入登记范围的38户金融企业进行产权登记。

2.市财政局按照财政部纳入产权登记金融机构的范围界定，分两步完成新增企业梳理和登记。一是由市财政局会同市级预算管理部门及其管理的事业单位、社会团体、国有企业及金融机构，全面梳理需纳入产权登记的机构名单。二是由市金融监管局、人行营业管理部、北京银保监局、北京证监局协助梳理其监管单位及注册在我市并获得金融业务许可证的各类金融企业，金融控股公司、金融投资运营公司以及金融基础设施等实施性开展金融业务的其他企业或机构名单。经进一步梳理后，对新纳入产权登记范围的金融机构进行登记。

3.2021年1月底前召开视频会议，向各区财政局培训产权登记工作相关事项。

（二）开展区属金融企业登记工作

1. 各区财政局梳理本区出资设立的国有金融企业（含二级及以下机构），为做好产权登记工作做好摸底准备。

2.各区财政局按要求确定本区纳入产权登记的国有金融机构名单，严格时间节点完成登记工作。市财政局对各区产权登记工作进行督导。

（三）配合北京监管局的登记工作

1.北京监管局负责在京中央金融机构的产权登记相关工作，市财政局负责市级金融机构的产权登记相关工作并指导区级相关工作。北京监管局与市财政局组织开展年度监督检查，抽取1-2家机构进行现场检查。

2.市财政局商市金融局协助提供地方金融类资产交易场所及相关登记托管、清算结算服务机构名单，将名单报送北京监管局。

五、工作时间要求

为对接财政部产权登记工作专项行动，按照《国有金融资本产权登记专项工作实施方案》相关要求，本次产权登记落实工作分为三个阶段，具体安排如下。

（一）梳理动员阶段（2021年1月底前）

一是市财政局全面梳理市级层面需纳入产权登记的金融机构名单，确保应登尽登。二是结合《实施方案》要求，市财政局以视频会等方式向各区财政部门部署具体工作要求。三是各区财政部门梳理确认纳入产权登记范围的金融机构基本情况，确定责任部门及联络人员，并将情况反馈市财政局。

（二）申报审核阶段（2020年2月-3月）

一是财政部门组织同级金融机构报送产权登记申请。二是各级财政部门对产权登记申报材料进行审核，发放国有金融资本产权登记证（表）。

（三）配合检查阶段（2021年4月）

市财政局配合北京监管局根据属地国有金融资本产权登记工作进展情况，组织开展监督检查；对工作进展缓慢单位组织专项调研和专项审计。

五、保障措施

（一）加强沟通报告。建立国有金融资本产权登记工作进展月报制度，辖区相关金融机构于每月结束后2个工作日内向同级财政部门报送工作进展情况,各区财政局于每月结束后5个工作日内向市财政局报送《国有金融资本产权登记工作进展情况表》（详见附表）。市财政局于每月结束后10个工作日内向财政部报送全市汇总情况。

（二）加强宣传培训。市区财政部门应主动宣传国有金融资本产权登记工作，及时组织开展国有金融资本产权登记制度办法、系统应用培训，确保相关工作人员熟练掌握国有金融资本产权登记业务流程和具体操作。

附表

国有金融资本产权登记工作进展情况表

填报单位：                       截止日期：	年	月

| 辖区产权登记工作开展情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应登家数 |  | 机构申报登记家数 |  | 完成审核家数 |  |
| 一级 | 一级及以下 | 一级 | 一级及以下 | 一级 | 一级及以下 |

填表人：                              联系电话：

注：“一级”指财政部门直接对口的金融机构；“一级及以下”指财政部门直接对口的金融机构及其下属各级子公司。“一级及以下”包括“一级”，即第 2 列中统计数值含第 1列中数值，以此类推。